## форма
| План проведения осеннего месячника по благоустройству территорий в 2018 году. |  |  |  | (форма)
№ п.п. | Адрес | Принадлежность территории/ Наименование учреждения | Виды работ | Период производства работ (временной промежуток 5-10 дней) | Организация, осуществляющая работы | Информация о планируемом кол-ве участников в период проведения месячника по багоустройству | Информация о планируемом кол-ве участников в День благоустройства города (субботник) | Посадка деревьев, шт. (за период с мая по октябрь 2018 года) | Посадка кустов, шт. (за период с мая по октябрь 2018 года)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1

## пример заполнения
| План проведения осеннего месячника по благоустройству территорий в 2018 году. |  |  |  | (форма)
№ п.п. | Адрес | Принадлежность территории/ Наименование учреждения | Виды работ | Период производства работ (временной промежуток 5-10 дней) | Организация, осуществляющая работы | Информация о планируемом кол-ве участников в период проведения месячника по багоустройству | Информация о планируемом кол-ве участников в День благоустройства города (субботник) | Посадка деревьев, шт. (за период с мая по октябрь 2018 года) | Посадка кустов, шт. (за период с мая по октябрь 2018 года)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ул. Дыбенко, д. 20, корпус 4 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 23 с углубленным изучением финского языка Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2018-05.10.2018 | ГБОУ школа № 23 с углубленным изучением финского языка Невского района Санкт-Петербурга | 65 | 35 | 3 | 20
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 08.10.2018-12.10.2018
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 15.10.2018-19.10.2018
|  |  | Посадка саженцев | 15.10.2018-19.10.2018
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2018-25.10.2018
|  |  | Уборка территории от листвы | 22.10.2018-31.10.2018
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2018-31.10.2018
2 | ул. Бабушкина, д. 29, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 36 Невского района Санкт-Петербурга | Покос и уборка травы | 01.10.2018-05.10.2018 | ГБДОУ детский сад № 36 Невского района Санкт-Петербурга | 30 | 30 | 2 | 15
|  |  | Посадка саженцев | 08.10.2018-12.10.2018
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 08.10.2018-12.10.2018
|  |  | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 15.10.2018-19.10.2018
|  |  | Уборка территории от листвы | 22.10.2018-31.10.2018
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2018-31.10.2018