## Лист1
Дорожная карта изменение перечня услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности, в части оказания новых услуг
№ п/п | Наименование работ | Продолжительность выполнения мероприятий | Информация об исполнении; причины невыполнения, предполагаемый срок
1 | Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам | до 15.03.2020
2 | Справка о педагогических и научных работник | до 15.03.2020
3 | Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов | до 15.03.2020
4 | Справка о наличии разработанных и утвержденных соискателем лицензии образовательных программ | до 15.03.2020
5 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения | до 01.08.2020
6 | Получение заключения пожарной безопасности | до 01.08.2020
7 | Направление Учреждением заявления и документов в Комитет по образованию для лицензирования образовательной деятельности | до 15.08.2020
8 | Выдача лицензии | до 01.09.2020