## Лист1
План проведения осеннего месячника по благоустройству территорий в 2020 году.
№ п.п. | Адрес | Принадлежность территории/ Наименование учреждения | Виды работ | Период производства работ (временной промежуток 5-10 дней) | Организация, осуществляющая работы | Информация о планируемом кол-ве участников в период проведения месячника по багоустройству
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ул. Дыбенко, дом 17,корпус 3, литер Ж | Образовательная организация / ГБОУ СОШ 13 с углублённым изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ СОШ 13 с углублённым изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 07.10.2020-16.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-29.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 29.10.2020-30.10.2020
2 | ул.Крыленко, дом 25, корп.5, Литер В | Образовательная организация / ГБОУ школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-12.10.2020 | ГБОУ школа №14 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 09.10.2020-15.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 19.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
3 | ул. Бабушкина, дом 58, корпус 1 | Образовательная организация/ГБОУ школа № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа № 17 Невского района Санкт-Петербурга | 15
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного и игрового оборудования | 08.10.2020-15.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
4 | ул. Шелгунова, д. 5 а, литер А | ГБОУ школа-интернат № 18 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа-интернат № 18 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
5 | пр. Большевиков, д.23 | Образовательная организация/ ГБОУ школа №20 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт спортивного оборудования (по необходимости) | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ СОШ№20 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 08.10.2020-15.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка искусственного покрытия | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 22.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
6 | ул. Чернова, д. 13, лит.А | Образовательная организация / ГБОУ школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа-интернат № 22 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 08.10.2020-14.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 19.10.2020-28.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
7 | ул. Дыбенко, д.20, корп.4 лит. Ф | Образовательная организация / ГБОУ школа № 23 с углубленным изучением финского языка Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа № 23 с углубленным изучением финского языка Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 08.10.2020-15.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов. | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Генеральная чистка исскуственного покрытия стадиона. | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 22.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
8 | Товарищеский пр., дом 28, корп. 2, лит. А | Образовательная организация/ГБОУ школа № 26 с углубленным изучением французского язка Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников (по необходимости) | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа № 26 с углубленным изучением французского язка Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 12.10.2020-19.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
9 | пр. Елизарова, д.7а | Образовательная организация/ГБОУ школа-интернат №31 Невского района Санкт-Петерурга | Ремонт оборудования игровой и спортивной площадки (по необходимости) | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа-интернат № 31 Невского района Санкт-Петербурга | 20
|  |  | Уборка цветников и вазонов | 01.10.2020-08.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы и мусора | 07.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка искусственного покрытия стадиона | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
10 | ул. Коллонтай, д. 27, корпус 4; ул. Шотмана, д. 12, корпус 3, | Образовательная организация / ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 08.10.2020-19.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
11 | Октябрьская набережная, дом 118, корпус9 | Образовательная организация/ ГБОУ школа №39 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа №39 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
12 | пр.Большевиков, дом 4, корп.2, литер А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт спортивного оборудования на стадионе | 01.10.2020-07.10.2020 | ГБОУ школа № 268 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 19.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
13 | пр. Солидарности, д. 1, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа №323 Невского района Санкт-Петербурга | 55
|  |  | Уборка территории и страдиона | 19.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
14 | пр. Александровской фермы, д. 11, лит. П | Образовательная организация / ГБОУ школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа № 326 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
15 | ул. Ткачей, дом 9, литер А | Образовательная организация / ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 327 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 327 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
16 | ул.Бабушкина, д.56, корпус 1 | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Ремонт спортивного оборудования на стадионе (по необходимости) | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия на стадионе | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Уборка территории от листьев | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Прополка клумб, уборка цветников и вазонов | 21.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
17 | пр.Елизарова, д.7, литера Б | Образовательная организация/ ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка кустарников | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Уборка территории от листвы | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Ремонт уличного оборудования (по необходимости) | 19.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
18 | пр.Елизарова, д 5., литера А | Образовательная организация/ ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка кустарников | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Уборка территории от листвы | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Ремонт уличного оборудования (по необходимости) | 19.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
19 | ул. Хрустальная 12, Литера А | Образовательная организация/ ГБОУ гимназия №330 Невского района Санкт - Петербурга | Подметание усовершенствованного покрытия | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ гимназия №330 Невского района Санкт - Петербурга | 55
|  |  | Подготовка клумб (вазонов) к зимнему периоду. | 12.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы и мусора. | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Сбор и вывоз мусора. | 27.10.2020-30.10.2020
20 | ул.Бабушкина, д. 65, литер А | Образовательная организация/ГБОУ школа №331 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка листвы с территории | ежедневно (в рабочие дни) | ГБОУ школа №331 Невского района Санкт-Петербурга | 55
|  |  | Прополка вазонов | 01.10.2020-08.10.2020
|  |  | Подметание асфальтовых дорожек | 01.10.2020-09.10.2020
|  |  | Уборка стадиона (уборка мусора, подметание беговых дорожек, уборка покрытия футбольного поя, частичная покраска ворот) | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Частичный ремонт оборудоваиня (по необходимости) | 21.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
21 | Товарищеский пр., д.10, корп.2, литер А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа № 332 Невского района Санкт-Петербурга | 55
|  |  | Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
22 | ул. Белышева, д.6, литер А | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 333 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа № 333 Невского района Санкт-Петербурга | 55
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 08.10.2020-12.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка искусственного покрытия стадиона | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Уборка с территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
23 | ул. Шелгунова, д.23; Антокольский пер., д.4, корп.2, строение 1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга | 55
|  |  | Уборка территории школы от листвы | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы на спортивной площадке, зачистка поребриков от песка и травы | 15.10.2020-19.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
|  |  | Уборка на территории музея " Невская застава" | 23.10.2020-24.10.2020
24 | ул. Седова, д. 66, литер А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 336 Невского района Санкт - Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования (по необходимости) | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа № 336 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
25 | пр. Обуховской Обороны, д. 257 | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 337 Невского района Санкт - Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 337 Невского района Санкт - Петербурга | 48
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия спортивной площадки | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы, покос травы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
26 | Октябрьская наб., дом 84, корп.1, 2 | Образовательная организация/ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 338 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
27 | ул. Дыбенко, д. 12, корпус 2 | Образовательная организация/ ГБОУ средняя школа № 339 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников. | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ средняя школа № 339 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Прополка клумб, вазонов. | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования. | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы. | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
28 | ул. Ольги Берггольц, д. 27, литер А | Образовательная организация/ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 340 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа №340 Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 21.10.2020-29.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 21.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
29 | ул.Дыбенко, д. 24, корп. 4, литер А | Образовательная организация/ ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 341 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового городка | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 341 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
30 | ул.Бабушкина, д.50, литера А | Образовательная организация/ГБОУ школа №342 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа №342 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка кустарников | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
31 | ул. Крыленко, дом 33, корп. 2, литера Б | Образовательная организация / ГБОУ гимназия № 343 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ гимназия № 343 Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 16.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
32 | ул. Тельмана, д. 47, литер А | Образовательная организация / ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга | 55
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-29.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
33 | ул. Новоселов, д. 57, литер С | Образовательная организация / ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга | 12
|  |  | Прополка клумб | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
34 | Бульвар Красных зорь, д.6, к.2, лит.А | Образовательная организация/ ГБОУучреждение средняя общеобразовательная школа №345 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа №345 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 21.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
35 | ул.Подвойского, д. 18, корп. 3 | Образовательная организация /ГБОУ школа №346 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного спортивного и игрового оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа №346 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
36 | ул.Коллонтай, д. 19, к. 5 | Образовательная организация /ГБОУ школа №346 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного спортивного и игрового оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа №346 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
37 | пр. Солидарности, д.3, корп.4 | Образовательная организация/ ГБОУ СОШ № 347 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ СОШ № 347 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
38 | Шлиссельбургский проспект, д.43, литер А | Образовательная организация/ ГБОУ СОШ № 348 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ СОШ № 348 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
39 | ул.Тельмана,д.34 | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
40 | ул.Евдокима Огнева, д.4,кор.2, лит.М | Образовательная организация/ ГБОУ СОШ №458 с углубленным изучением немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ СОШ №458 с углубленным изуче-нием немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
41 | ул.Евдокима Огнева, д.8,кор.3, лит.Ю | Образовательная организация/Структурное подразделение Отделение дошкольного образования детей ГБОУ СОШ №458 с углубленным изучением немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 08.10.2020-12.10.2020 | ГБОУ СОШ №458 с углубленным изуче-нием немецкого языка Невского района Санкт-Петербурга ОДОД | 10
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
42 | Октябрьская наб., д.70,кор.2,лит.А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования на игровых площадках | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа № 497 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Очистка асфальтного покрытия и цоколя здания от мха | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
43 | ул. Новосёлов, д. 21, д.17 | Образовательная организация / ГБОУ гимназия № 498 Невского района Санкт- Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ гимназия № 498 Невского района Санкт- Петербурга | 45
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
44 | Народная ул, 44 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 512 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа № 512 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Мелкий ремонт спортивного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
45 | ул. Латышских стрелков, д. 3, корп. 3 | Образовательная организация/ГБОУ гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ гимназия № 513 Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 26.10.2020-30.10.2020
|  |  | Уборка площадки ПДД | 28.10.2020-30.10.2020
46 | ул.Народная, д.63, лит.А | Образовательная организация / ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка стадиона | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Уборка теннисной площадки и территории вокруг нее | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка и покраска скейт-площадки | 15.10.2020-21.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 22.10.2020-29.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
47 | 2-ой Рабфаковский переулок, дом 1, корпус 4, лит. Н | Образовательная организация /ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 527 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 527 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Прополка клумб, вазонов - подготовка к зиме | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Спиливание сухих деревьев, частичная обрезка кустарников | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
48 | ул. Коллонтай, дом 41, корп.2; ул. Подвойского, дом. 50, корп. 4 | Образовательная организация/ ГБОУ гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ гимназия № 528 Невского района Санкт-Петербурга | 60
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка искусственного покрытия стадиона | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
49 | ул.Караваевская, д. 6 | образовательная организация/ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 557 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 557 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 29.10.2020-30.10.2020
50 | Рыбацкий проспект, д.29, к.2, литер А; ул. Дм.Устинова, д. 1, корп. 2, стр. 1 | Образовательная организация/ГБОУ школа №569 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа №569 Невского района Санкт-Петербурга | 65
|  |  | Уборка территории | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Утилизация мусора | 21.10.2020-30.10.2020
51 | Шлиссельбургский пр., д.10 | Образовательная организация/ГБОУ школа №570 Невского района Санкт-Петербурга | Подготовка клумб (вазонов) к зиме | 01.10.2020-07.10.2020 | ГБОУ школа №570 Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Уборка территории | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Подметание усовершенствованного покрытия от песка | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Вывоз мусора | 21.10.2020-30.10.2020
52 | ул. Караваевская, д.10, корп.2, лит.А | Образовательная организация/ ГБОУ школа № 571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2020-07.10.2020 | ГБОУ школа № 571 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Классные часы, направленные на воспитание у детей и подростков бережного отношения к городской среде и культуры поведения на улице | 14.10.2020-21.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
53 | ул.Латышских стрелков, дом 9, корп.1, лит.А | Образовательная организация/ ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 16.10.2020-26.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
54 | Шлиссельбургский пр., д. 24, корпус 2; Советский пр., д. 36, корп. 3, стр. 1 | Образовательная организация / ГБОУ СОШ № 574 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ СОШ № 574 Невского района Санкт-Петербурга | 60
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
55 | пр.Большевиков, д.28 | Образовательная организация/ ГБОУ СОШ № 591 Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ СОШ № 591 Невского района Санкт-Петербурга | 55
|  |  | Прополка клумб и вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 14.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
56 | пр.Солидарности д.11, к.2, литер Ы | Образовательная организация / ГБОУ школа №593 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа №593 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
57 | Джона Рида ул., дом 6, литер А | Образовательная организация/ ГБОУ СОШ № 625 с углубленным изучением математики Невского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации В.Е.Дудкина | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-Петербурга | 55
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного покрытия стадиона | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
58 | ул. Новоселов д.11, лит. А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт – Петербурга | Генеральная уборка искусственного покрытия | 01-10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа № 627 Невского района Санкт – Петербурга | 25
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
59 | набережная реки Оккервиль, д.10, литер А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 639 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга | Генеральная уборка естественного покрытия футбольного поля | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа № 639 с углубленным изучением иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы и веток | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
60 | пр. Пятилеток, д. 6, корп. 3, лит. А | Образовательная организация / ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная подрезка веток кустарника и деревьев на высоте человеческого роста | 07.10.2020-17.10.2020 | ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 641 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
61 | ул. Джона Рида д. 3, корп.1, лит. А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 667 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБОУ школа № 667 Невского района Санкт-Петербурга | 60
|  |  | Уборка территории от листвы и мусора | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
62 | пр. Пятилеток д.6 корп.2 лит.А. | Образовательная организация / ГБОУ начальная школа № 689 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев. | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ начальная школа № 689 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2020-14.10.2020
63 | ул.Русановская, д. 15, корп. 2, лит. А | Образовательная организация / ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБОУ школа № 690 Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
64 | Союзный пр., д.5, корп.2, строение 1; Дальневосточный пр., пр., д.10, корп. 2, стр.1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни) | ГБОУ школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
65 | 1 корпус ул. Антонова-Овсеенко, д. 15А , 2 корпус Искровский пр., д.6, корп. 7 | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №1 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад №1 Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Прополка клумб, вазонов, посадка саженцев | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Ремонт уличного оборудования | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
66 | ул. Ольминского, д. 29, лит.А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 3 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 3 Невского района Санкт-Петербурга | 20
|  |  | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 09.10.2020-21.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
67 | ул. Ольминского, д. 30, лит.А |  |  |  |  | 20
68 | пр. Елизарова, д.22, лит. А |  |  |  |  | 20
69 | ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, к. 4 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 4 Невского района Санкт-Петербурга | Сбор листвы | ежедневно (в рабочие дни) | ГБДОУ детский сад № 4 Невского района Санкт-Петербурга | 20
|  |  | Частичное обновление песка в песочницах | 01.10.2020-09.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Частичный ремонт оборудования на прогулочных площадках | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 22.10.2020-30.10.2020
70 | пр.Большевиков д.31, корп.2, лит.А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Вырубка сухостоя, обрезка кустарника выкорчевка корневой системы отжившего кустарника | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 5 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Уборка листвы на игровых, спортивных площадках | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Замена песка в песочницах | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Перекопка клумб, высадка в клумбы луковичных растений под зиму | 09.10.2020-21.10.2020
|  |  | Загрузка контейнера листвой, ветвями, сорняками, корнями кустарника, вывоз с территории детского сада | 22.10.2020-30.10.2020
71 | ул. Бабушкина, д. 84, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
72 | проспект Елизарова, дом 21, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 10 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №10 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
73 | ул.Крыленко, дом 9, корп 3, лит Ф | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 11 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, уборка цветников и газонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 11 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
74 | Рыбацкий пр., д.51, корп.2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 12 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
75 | ул.Караваевская дом 40, корп.2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 14 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 14 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Зачистка поребрика от песка | 27.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
76 | ул.Чудновского, д,4, корп.2, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 15 Невского района Санкт-Петербурга | Зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 15 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
77 | ул. Седова, д.46, к.2, Литера А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | 11
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2020-19.10.2020
78 | ул. Ткачей, д.26, Литера А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | 19
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2020-19.10.2020
79 | пр. Обуховской Обороны, д.39, Литера А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | 7
|  |  | Мытье уличного игрового оборудования | 01.10.2020-09.10.2020
|  |  | Уборка мелкого мусора | 14.10.2020-23.10.2020
80 | ул. Крыленко, д.21, корп.3, лит.А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад №18 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №18 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
81 | пр. Солидарности, д.8, корпус 2, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 23 комбинированногог вида Невского района Санкт-Петербурга | Мытье уличного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 23 комбинированногог вида Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
| Российский пр., д.19, лит.А |  | Мытье уличного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 |  | 20
|  |  | Зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
82 | ул.Бабушкина , д. 133, корпус 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга | Организационные мероприятия по привлечению к благоустройству территории родителей воспитанников, в том числе в рамках проведения единого дня по благоустройству | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 25 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2020-12.10.2020
| ул.Бабушкина , д. 94, литер А |  | Санитарная обрезка кустов и деревьев | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов. Посадка цветов (луковиц) в клумбы | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
83 | ул.Крыленко, дом 15, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 27 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
84 | ул. Подвойского дом 29, корп.2, литера Э | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №28 Невского района Санкт - Петербурга | Санитарная подрезка кустов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №28 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Досыпка песка в песочницы | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
85 | ул. Подвойского, дом 35, корп.2, литера А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №28 Невского района Санкт - Петербурга | Санитарная подрезка кустов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №28 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Досыпка песка в песочницы | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
86 | Седова ул., д.78, литер А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №30 Невского района Санкт - Петербурга | Уборка сухой травы на детской песчаной площадке | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад №30 Невского района Санкт - Петербурга | 22
|  |  | Досыпка песка в песочницы | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Зачистка поребриков от травы | 14.10.2020-19.10-2020
|  |  | Санитарная обрезка сухих веток на кустах и деревьях | 21.10.2020-27.10.2020
|  |  | Прополка и дальнейшая уборка клумб от однолетних растений | 21.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка листьев | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
87 | Седова д.70, корп.2, литер А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №30 Невского района Санкт - Петербурга | Досыпка песка в песочницы | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад №30 Невского района Санкт - Петербурга | 18
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка сухих веток на кустах и деревьях | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Прополка и дальнейшая уборка клумб от однолетних растений | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка листьев | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
88 | пр.Пятилеток, д.14, корп.3, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы и мусора | ежедневно (в рабочие дни) | ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-09.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 27.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
89 | ул. Коллонтай, д.4, корп.2; Союзный пр., д.3, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга | Пересадка саженцев | 01.10.2020-09.10.2020 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 35 Невского района Санкт-Петербурга | 35
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Уборка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
90 | ул. Бабушкина, д. 29, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 36 Невского района Санкт-Петербурга | Консервация клумб на зиму | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 36 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
91 | Товарищеский пр., дом 2, кор.3, литера А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 37 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка листвы на территории и за территорией детского сада | ежедневно (в рабочие дни) | ГБДОУ детский сад № 37 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2020-09.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
92 | ул.Джона Рида, д.1, корп.2, Литер А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ №38 детский сад Невского района Санкт-Петербурга | 35
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
93 | ул. Подвойского, д. 20, корпус 2, литера А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 39 Невского района Санкт-Петербурга | Покос и уборка травы | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад №39 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Прополка клумб и вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
94 | ул.Седова, д.81, лит.А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 41 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка стиллобата от песка и травы | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 41 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
95 | ул. Ворошилова, дом 3, корпус 3, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
96 | пр.Пятилеток, дом 17, корпус 5, литер Б | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 43 Невского района Санкт-Петербурга | 15
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
97 | Российский пр. д.3, корп.2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-07.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 45 Невского района Санкт-Петербурга | 29
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
98 | пр. Елизарова, д. 16, лит. А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 47 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 47 Невского района Санкт-Петербурга | 20
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Вывоз мусора | ежедневно (в рабочие дни)
99 | Товарищеский пр., дом 16, корп. 2, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 48 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 48 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни)
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
100 | ул. Седова, д. 138, Литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 49 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного игрового обарудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 49 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Прополка клумб и вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
101 | ул. Бабушкина, д. 42, корпус 3, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 50 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 50 Невского района Санкт-Петербурга | 22
|  |  | Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора с территории | 27.10.2020-30.10.2020
102 | улица Седова, дом 152, литер В | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 51 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Прополка клумб, вазонов, изготовление клумбы. Уборка луковиц на зиму. Посадка семян травы. | 01.10.2020-09.10.2020
|  |  | Зачистка асфальта от песка. | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Очистка фасада от растительности и устранение мелких дефектов. | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового оборудования | 07.10-2020-17.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
103 | ул. Седова, д. 108, литера А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 55 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 55 Невского района Санкт-Петербурга | 31
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
104 | улица Новосёлов, д.25, лит.Щ | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 60 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного и игрового оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 60 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 43
|  |  | Уборка клумб и подготовка к зимнему периоду | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от мха, зачистка поребриков от песка | 12.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
105 | 2 Рабфаковский переулок, дом 9, кор.2, лит. И | Образовательное организация/ГБДОУ детский сад № 61 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб,вазонов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 61 Невского района Санкт-Петербурга | 23
|  |  | Санитарная обрезка кустов | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Уборка территоритории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Ремонт уличного и игрового оборудования | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
106 | ул. Народная дом 7 литер С, пр. Большевиков, дом 63, корп. 5, лит. А | Образовательное организация/ГБДОУ детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитароная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | 15
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Убока территории от листвы | 14.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
107 | ул. Крыленко, д. 45, корп. 2, лит. А | Образовательная организация/ ГБДОУ № 64 комбинированного вида Невского района Санкт- Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 64 комбинированного вида Невского района Санкт- Петербурга | 45
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
108 | ул. Шелгунова, д. 20, литер Р | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 67 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 67 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020
|  |  | Зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
109 | ул. Шелгунова , д. 18 | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 68 компенсирующего вида Невского района | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 68 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | 35
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 21.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 22.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
110 | ул. Ново-Александровская, 28, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга | 23
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-29.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
111 | пр. Александровской фермы, дом 8, корп. 2, строение 1 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 69 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Завоз земли и досыпка в клумбы | 21.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
112 | Караваевская ул., д.25, к.2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №70 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 70 Невского района Санкт-Петербурга | 10
|  |  | Прополка клумб, посадка озимых семян | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
113 | ул.Цимбалина, дом 50 литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад №73 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт детского уличного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ №73 Невского района Санкт-Петербурга | 20
|  |  | Пополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка мусора с искусственного покрытия спортивных детских площадок | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
114 | 3-ий Рабфаковский пер. д.10, корп. 2, литер Л | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №75 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №75 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Генеральная уборка спортивной площадки | 15.10.2020-19.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 21.10.2020-24.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 26.10.2020-30.10.2020
115 | 2-й Рабфаковский переулок, дом 12, литер К улица Бабушкина, дом 113, корпус 4, литер Л | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №76 Невского района Санкт-Петербурга | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №76 Невского района Санкт-Петербурга | 50
|  |  | Обрезка кустов | 08.10.2020-15.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
116 | Дальневосточный пр., д. 68, корп. 3, литер Ч | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 78 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 78 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-16.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Досыпка песка в песочницы, зачистка поребриков от песка и травы | 21.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
117 | ул. Новоселов, д. 55 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 79 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 79 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Подготовка клумб, вазонов к зимнему сезону | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
118 | ул. Грибакиных, д. 2, к. 3, лит. К | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №80 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №80 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Уборка цветников и вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
119 | пр. Обуховской Обороны, д. 110, к. 1, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №80 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Уборка цветников и вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №80 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
120 | пр. Дальневосточный, дом 34, корп. 2, лит. А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №82 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №82 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Посадка саженцев | 12.10.2020-19.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 15.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 16.10.2020-26.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
121 | пр. Дальневосточный, д.66, к.2. литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №83 Невского района Санкт-Петербурга | Зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №83 Невского района Санкт-Петербурга | 15
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 15.10.2020-19.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 15.10.2020-19.10.2020
|  |  | Генеральная уборка искусственного площадки ПДД | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
122 | пр. Большевиков, дом 65, корп. 5, литер Д | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №84 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №84 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
123 | пр.Большевиков, дом 37,корп. 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №85 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка клумб от цветов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 85 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Уборка территории от мусора и листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
124 | ул. Новоселов, д. 53, литера С | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга | 12
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
125 | ул. Народная, д. 38, литера Т | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 86 Невского района Санкт-Петербурга | 10
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
126 | Октябрьская наб., дом 88, корп. 5 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 87 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 87 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
127 | ул. Народная, д. 2, корпус 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 90 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
128 | Октябрьская набережная, д.122, корп. 6, лит.А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 92 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 92 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 20.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
129 | пр. Солидарности, д. 7, корпус 2, лит. Я | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 48
|  |  | Посадка луковичных и многолетних цветов | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка кустарников | 19.10.2020-23.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 21.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
130 | ул. Дыбенко дом 20 корпус 2 литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 94 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового оборудования. | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 94 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга. | 25
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 09.10.2020-15.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
131 | ул.Шотмана, д.6, корп.2, лит.А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 95 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-05.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 95 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Уборка цветников | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка кустарников | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Посадка многолетних растений | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Уборка листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
132 | пр. Солидарности, д. 25, корп. 1 | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 98 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-06.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 98 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-16.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 19.10.2020-28.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
133 | пр. Солидарности, дом 15, корп. 2, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад №100 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №100 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
134 | ул. Антонова-Овсеенко, д. 25, корп.2, лит А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 09.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка растений | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 15.10.2020-27.10.2020
135 | ул. Подвойского, д. 14, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 102 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов, санитарная обрезка кустов и деревьев | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 102 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 09.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территорий от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
136 | ул. Дыбенко, д. 24, корпус 3 | Образовательная организация / ГБДОУ сад №103 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №103 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | 20
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Очистка поребриков | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
137 | ул. Дыбенко, д. 36, корп. 2, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 104 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 104 Невского района Санкт-Петербурга | 20
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 09.10.2020-15.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
138 | улица Подвойского, дом 14, корпус 3, литер А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 105 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Зачистка поребриков от песка и травы | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ дет кий сад № 105 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | 55
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
139 | ул. Коллонтай, д. 21, корп. 5, литер А | Образовательная организация/Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 106 комбинированного вида Невского района | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-05.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 106 комбинированного вида Невского района | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
140 | ул. Подвойского, д.48, к.3, лит. А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 108 Невскогорайона Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 108 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Санитарная обрезка деревьев/кустарников | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
141 | ул. Подвойского, д. 48, корп. 4, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 109 Невского района Санкт-Петербурга | Покос и уборка травы | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 109 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Уборка цветников и вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 09.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
142 | ул.Крыленко, д.7, корп.3, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 110 Невского района Санкт-Петербурга | Санитарная обрезка кустарников | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 110 Невского района Санкт-Петербурга | 54
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
143 | Искровский пр. 17 корп. 2 | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 111 Невского района Санкт-Петербурга | 48
|  |  | Частичная покраска и ремонт забора | 08.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 20.10.2020-30.10.2020
144 | ул.Белышева, дом 8, корпус 2 | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад №112 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №112 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Прополка клумб,вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
145 | пр.Большевиков, д.61, корп.4 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга | 15
|  |  | Прополка клумб | 09.10.2020-16.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
146 | ул. Народная, д.85 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 113 Невского района Санкт-Петербурга | 15
|  |  | Прополка клумб | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
147 | лица Коллонтай, дом 11, корпус 2, литера А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 114 Невского район Санкт-Петербурга | Уборка и подготовка клумб к зиме | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 114 Невского район Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
148 | пр. Товарищеский, дом 6, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга | 35
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Подготовка клумб, вазонов к зимнему периоду | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
149 | ул. Коллонтай, дом 33, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Подготовка клумб, вазонов к зимнему периоду | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
150 | ул. Коллонтай, дом 27, корп. 2, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 115 Невского района Санкт-Петербурга | 35
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Подготовка клумб, вазонов к зимнему периоду | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
151 | ул. Евдокима Огнева, д.12, к.2 | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
152 | Искровский пр, д.23, к.2 | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
153 | пр.Большевиков, д. корп.2, лит.С | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад №116 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Санитарная обрезка кустов и деревьев | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
154 | ул. Кржижановского д. 2, лит. А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга | 32
|  |  | Зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 26.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
155 | ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, корпус 3, лит. А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 117 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Зачистка поребриков от песка и травы | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 26.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
156 | улица Подвойского, дом 28, корпус 2 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 119 Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Зачистка поребриков от травы | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
157 | ул. Коллонтай, д.47, корп.3, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №120 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №120 Невского района Санкт-Петербурга | 35
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
158 | Шлиссельбургский пр д. 39, корп.2 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 121 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 121 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
159 | ул. Латышских стрелков д. 7 корп. 2, литер А | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 122 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 122 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
160 | ул.Тельмана, д.45, корп.2, литер А | Образовательная организация/ Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 123 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-05.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 123 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 07.10.2020-09.10.2020
|  |  | Генеральная уборка игровых площадок групп от песка и пыли | 14.10.2020-23.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
161 | ул.Латышских стрелков д.11, корп.3 | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 124 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 124 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-15.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
162 | ул. Караваевская д.2, корп.2, литер А | Образовательная организация /ГБДОУ центр развития ребенка-детский сад № 125 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб и вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ центр развития ребенка-детский сад № 125 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-12.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
163 | Шлиссельбургский пр. д.31, корп.2, литер А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 126 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Благоустройство детских площадок | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 126 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Уборка цветников и клумб | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Ремонт игрового и спортивного оборудования | 21.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
164 | Рыбацкий пр., д.43, корп.2, литера А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №127 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт и покраска уличного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад №127 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 25
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
165 | ул.Чернова д.11 литер А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад №128 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад №128 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-14.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-21.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
166 | Шлиссельбургский пр., д.8, корп.3, лит.А | Образовательная организация /ГБДОУ детский сад № 129 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 129 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 35
|  |  | Уборка территории | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
167 | ул.Караваевская д.10,корпус 3,питер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад №130 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №130 Невского района Санкт-Петербурга | 45
|  |  | Санитарная обрезка кустарников и деревьев | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Посадка луковичных растений | 2020-10-21
|  |  | Посадка саженцев | 2020-10-22
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
168 | ул. Кржижановского, д. 5, к. 3, литер А | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 131 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 131 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
169 | б-р Красных Зорь, д. 22-А; ул. Седова, д. 74; ул. Седова, д. 71, корпус 2 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад № 133 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 133 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 60
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-16.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 16.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
170 | ул. Ивановская д.27 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Генеральная уборка детской площадки от листвы и травы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 2020-10-30
171 | ул. Ивановская д.23 | Образовательная организация/ГБДОУ детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного игрового и спортивного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад №135 Невского района Санкт-Петербурга | 40
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Генеральная уборка детской площадки от листвы и травы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 2020-10-30
172 | ул.Седова ,д. 96 литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 137 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 137 Невского района Санкт-Петербурга | 20
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
173 | ул. Шелгунова, дом 21, литер Е | Образовательная организация/ ГБДОУ детский сад № 138 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | Мытье уличного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 138 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Уборка территории от листвы | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 21.10.2020-30.10.2020
174 | ул.Ново-Александровская, д. 32, литер А | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 01.10.2020-08.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 141 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Мелкий ремонт уличного оборудования | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
175 | Шлиссельбургский пр., д. 23, к. 2, литер Б | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 142 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физической культуре Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 142 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физической культуре Невского района Санкт-Петербурга | 31
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 09.10.2020-15.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
176 | пр. Рыбацкий , дом 7, корп. 2 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 143 Невского района Санкт-Петербурга | Мелкий ремонт уличного оборудования | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 143 Невского района Санкт-Петербурга | 30
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 09.10.2020-15.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
177 | ул. Ивановская, д. 11, литер А | Образовательная организация / ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" Невского района Санкт-Петербурга | Очистка цоколя от растений | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" Невского района Санкт-Петербурга | 20
|  |  | Санитарная обрезка кустов | 09.10.2020-20.10.2020
|  |  | Уборка территории от листьев | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
178 | ул. Новоселов д. 59, литер А | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Правобережный дом детского творчества" Невского района Санкт-Петербурга | Очистка цоколя от мха и растительности | 01.10.2020-09.10.2020 | ГБУ ДО "ПДДТ" | 30
|  |  | Санитарная обрезка деревьев и кустарников | 07.10.2020-17.10.2020
|  |  | Прополка клумб, вазонов | 14.10.2020-19.10.2020
|  |  | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
179 | пр. Обуховской Обороны, д. 121 А | Учреждение дополнительного образования/ ГБУДО ДТЦ "Театральная Семья" Невского района Санкт-Петербурга | Прополка клумб, вазонов | 15.10.2020-19.10.2020 | ГБУДО ДТЦ "Театральная Семья" Невского района Санкт-Петербурга | 8
|  |  | Уборка территории от листвы | 21.10.2020-30.10.2020
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
180 | ул. Бабушкина, д.56, к.2, литер Д | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга | 12
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
181 | пр.Дальневосточный, д. 25, к. 2, строение 1 | Образовательная организация / ГБДОУ детский сад № 77 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | 15.10.2020-27.10.2020 | ГБДОУ детский сад № 77 Невского района Санкт-Петербурга | 22
|  |  | Вывоз мусора | 28.10.2020-30.10.2020
182 | ул. Нерчинская д. 4 строение 1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни) | ГБОУ школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга | 10
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020
183 | ул.Архивная, д.9, корп.3, строение 1 | Образовательная организация / ГБОУ школа № 707 Невского района Санкт-Петербурга | Уборка территории от листвы | ежедневно (в рабочие дни) | ГБОУ школа № 707 Невского района Санкт-Петербурга | 10
|  |  | Вывоз мусора | 27.10.2020-30.10.2020